## Amnésia
Nome da tarefa	Início	Fim	Duração	Antecessor
Projeto Final I	31/12/11	18/05/12	140
Definição do Projeto	31/12/11	29/01/12	30
Objetivos	31/12/11	05/01/12	6
Redigir uma seção de texto esclarecendo os objetivos do projeto, e o resultado esperado ao final da conclusão dos trabalhos
Justificativa	05/01/12	15/01/12	11
Redigir um texto dissertando sobre as razões pelas quais o projeto está sendo executado, e qual a importância do mesmo para seus possíveis clientes e seus desenvolvedores.
Concorrentes	12/01/12	17/01/12	6
Criar uma lista de sistemas de software com propostas e funcionalidades semelhantes ao sistema que o projeto propõe criar. Incluir comparações entre todos os concorrentes e justificar a criação do sistema diante das opções já existentes.
Escopo	16/01/12	23/01/12	8
Escrever um texto explicando as limitações de funcionalidade e implementação do projeto. Esclarecendo o que ele uirá e o que ele não irá fazer.
Metodologia	24/01/12	29/01/12	6
Redigir um guia sobre as metodologias e filosofias empregadas no projeto. Tais quais Software Livre, Análise Orientada a Objetos, Desenvolvimento Ágil e outras.
Planejamento	30/01/12	17/02/12	19	2
Recursos	30/01/12	04/02/12	6
Expor os recursos disponíveis e necessários para a conclusão do projeto, e como eles serão aplicados durante o andamento dos trabalhos. Inclui recursos humanos, materiais, equipamentos, serviços, software, e qualquer outra coisa que seja usada em alguma atividade do projeto
Atividades	04/02/12	09/02/12	6
Criar uma tabela contendo e explicando todas as atividades que precisarão ser realizadas para que o projeto seja concluído.
Cronograma	10/02/12	17/02/12	8	10
Criar um diagrama demonstrativo das tarefas do projeto, e de como elas estão planejadas para serem realizadas no tempo limite determinado.
Custos	10/02/12	14/02/12	5	10
Fazer uma relação de todos os custos decorrentes do projeto, tanto com recursos pessoais quanto com recursos materiais, equipamentos, serviços etc.
Análise	18/02/12	18/05/12	91
Arquitetura	18/02/12	16/03/12	28
Escrever uma descrição geral do sistema, detalhando as tecnologias utilizadas, e os padrões empregados na implementação do software.
Levantamento de Requisitos	18/02/12	16/03/12	28
Realizar uma análise dos requisitos do sistema, e documentá-los.
Elaboração dos Casos de Uso	10/03/12	01/04/12	23
Escrever todos os casos de uso necessários para atender a todos os requisitos levantados para o sistema de acordo com os padrões da Análise Orienteda a Objetos
Modelagem de Dados e Classes	02/04/12	20/04/12	19	5
Definir as Classes de modelo do sistema, e determinar como elas se relacionam ao banco de dados orientado a documentos.
Criação de Diagramas	17/03/12	18/05/12	63
Criar os diagramas referentes a casos de uso, diagrama de classes e outros diagramas disponíveis na UML que sejam aplicaveis ao sistema desenvolvido.
Criação do Documento Final	30/04/12	16/05/12	17
Indice	30/04/12	01/05/12	2
Escrever um índice, apontando para a localização no documento de cada capítulo e subcapítulo.
Conclusão	02/05/12	07/05/12	6
Escrever uma conclusão para o documento, contendo considerações finais e outras observações consideradas relevantes
Glossario	08/05/12	14/05/12	7
Criar um dicionário de termos utilizados durante o documento, explicando seus significados, e se necessário citando referencias externas.
Referências	14/05/12	16/05/12	3
Sintetizar uma lista de todas as referências bibliográficas e material teórico necessário para o entendimento do documento.
Entrega	19/05/12	19/05/12	0	1
Entrega do documento contendo toda a documentação referente ao projeto. A entrega deste documento é necessária para a conclusão da disciplina Projeto Final I
Projeto Final II	08/06/12	27/11/12	173
Preparação do Ambiente	08/06/12	30/07/12	53
Criação do Projeto	08/06/12	20/07/12	43
Criar a estrutura do projeto para desenvolvimento. Dontendo arquivos de configuração, estrutura de diretórios bibliotecas, APIs, Frameworks etc.
Inclusão no Github	17/07/12	22/07/12	6
Incluir o projeto em um repositório de software livre, para ser acessado livremente pela comunidade, e qualquer outro interessado no código fonte do sistema.
Prototipagem	23/07/12	30/07/12	8
Criar protótipos das telas do sistema para melhor compreensão do funcionamento das funcionalidades que serão desenvolvidas.
Implementação	30/07/12	16/11/12	110
Classes do Modelo	30/07/12	16/08/12	18
Criar as classes de modelo já levantadas anteriormente e constantes no Diagrama de Casses criado.
Módulo Core	17/08/12	12/10/12	57
Desenvolvimento do módulo principal do sistema, onde estará a maior parte da lógica de negócio, e responsável pela maior parte das funcionalidades.
Interface Gráfica	17/08/12	28/09/12	43
Criar a interface gráfica para usuários. Esta interface deverá ser desenvolvida a partir dos protótipos criados anteriormente.
Módulo de Sincronização	13/10/12	16/11/12	35
Desenvolver o módulo responsável por fazer a sincronização e backup dos dados entre várias instâncias clientes do sistema.
Testes	17/11/12	27/11/12	11
Realizar testes com o sistema concluido. Poderão ser feitos testes com usuários voluntários.
Apresentação	??	??
Apresentar e defender o projeto perante a banca examinadora.